## Versionshantering
Versionshantering
Datum | Version | Beskrivning
2023-11-30 | 1.0 | Dokument skapat.
2024-04-03 | 2.0 | Uppdaterat milstolparnas deadline.

## Obligatoriska moment
STOR SKOGSÄGARE
OBLIGATORISKA MOMENT
OMRÅDE | AKTIVITET | ÄMNE | DEADLINE | BEROENDE | KLAR
Milstolpe | Milstolpe | 1 Projektplan med Biometria | dec 23
Milstolpe | Milstolpe | 2 Plan för IT leverantörer och egna system | jan 24
Allmänt | E-utbildning | VIOL 3 - En översikt | feb 24
Masterdata | E-utbildning | Aktör i VIOL 3 | feb 24
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | Förstaledskontrakt & Avtalsobjekt i VIOL 3 | feb 24
Milstolpe | Milstolpe | 4 Affärsflöden fastställda | feb 24
Masterdata | Övrig dokumentation | Sortimentsstrukturen i VIOL 3 | mar 24
Milstolpe | Milstolpe | 5a Kartläggning - Organisationsstruktur | mar 24
Milstolpe | Milstolpe | 5b Kartläggning - Sortimentsstruktur | mar 24
Milstolpe | Milstolpe | 5c Kartläggning - Platsstruktur | mar 24
Råvara | E-utbildning | Mätbesked VIOL 3 | apr 24
Milstolpe | Milstolpe | 3 Utbildning genomförd | maj 24
Milstolpe | Milstolpe | 6 Affärsflöden verifierade | dec 24 | 4
Milstolpe | Milstolpe | 7a Omläggningsplan skapad | sep 24
Milstolpe | Milstolpe | 7b Migreringsplan skapad | okt 24 | 2
Milstolpe | Milstolpe | 8 Beställa grunduppsättning till produktionsmiljö | sep 24 | 5
Milstolpe | Milstolpe | 9 Migrera data till prduktionsmiljö | mar 25 | 7.8
Milstolpe | Milstolpe | 10 Redo för driftstart | jan 25
I denna flik hittar du obligatoriska moment för att göra er redo för VIOL 3. Dokumentation och milstolpedokument hittar du på biometria.se. För att ta del av en e-utbildning behöver du logga in på Mina sidor.

## Frågor
Lärostig
1. Administrerar ni något idag i VIOL 2? Ex. Hanterar kontrakt, prislistor eller larmhantering. |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Allmänt | E-utbildning | Navigera i Affärssystemet i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Allmänt | Instruktion | lnstruktion: Arbetsytor |  | Ej påbörjad
Mätning | E-utbildning | Inmätning i VIOL 3* |  | Ej påbörjad
*Inmätning i VIOL 3 är aktuell för dig som ska verifiera dina affärsflöden.
2. Planerar ni som företag ha en/flera användare i VIOL 3? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Allmänt | Övrig dokumentation | Behörigheter i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Allmänt | Övrig dokumentation | Extern beskrivning fullmaktshantering |  | Ej påbörjad
3. Klarmarkerar ni idag rader i VO? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | Redovisningshänvisning i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | Destinera i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
4. Följer du idag upp i något av systemen VIS,TIS eller PRINS? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Uppföljning | E-utbildning | Uppföljning i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
5. Prisräknar ni idag i VIOL 2 eller är intresserade av hur detta funkar i VIOL 3? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Pris Råvara/ Transport | E-utbildning | Standard- och priskomponenter i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Pris Råvara | E-utbildning | Prislista och prislistehänvisning i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Pris Råvara | E-utbildning | Pris på kontrakt i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
6. Har ni idag egna platser eller industrier eller planerar att ha det i VIOL 3? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Masterdata | Best Practis | Plats |  | Ej påbörjad
7. Administrerar ni idag transportprislistor idag i VIOL 2? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Pris Råvara/ Transport | E-utbildning | Standard- och priskomponenter i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Pris Transport | E-utbildning | Transportprislista i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
8. Är du befraktare eller administrerar transporten idag? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Transport | E-utbildning | Transportkontrakt i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Transport | E-utbildning | Sortimentsgrupp i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Transport | E-utbildning | Transportsedel i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Råvara/ Transport | E-utbildning | Transportunderlag i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Råvara/ Transport | E-utbildning | Pris i transportunderlag i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Råvara/ Transport | E-utbildning | Transportinstruktion i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
I denna flik hittar du frågor som du behöver ställa dig.
Om du svarar JA på frågan behöver du ta del av de aktiviteter som finns listade för att bli redo för VIOL 3. Du hittar övrig dokmumentation och milstolpar på biometria.se. Logga in på Mina sidor för att ta den av en E-utbildning.
Observera att fler dokument och e-utbildningar kan tillkomma och/eller uppdateras. För att hålla dig uppdaterad besök biometria.se för att ta del av de senaste utbildningarna och dokumenten.
Om ni svarar nej på fråga 1 och 2 ta kontakt med Biometria, via Mina Sidor

## Fördjupning
Fördjupning
Kontrakthantering Råvara
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Förstaledskontrakt
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Avtalsobjekt
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Köparekontrakt
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Kontraktskedja
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Redovisningshanvisning
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Verifiera och Destinera
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | EB-nyckel i VIOL 3
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Kollektiv
Kontrakthantering Råvara | Instruktion | Kollektiv 4 och 6 VIOL 3
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | Köparekontrakt & Kontrakskedja i VIOL 3
Masterdata
Masterdata | Best Practice | Aktör
Masterdata | VIOL 3 Seminarium | Organissationsstruktur
Masterdata | VIOL 3 Seminarium | Sortimentsstruktur
Mätning
Mätning | White paper | Mätning
Mätning | Instruktion | Mätplatsstöd
Mätning | Instruktion | Simulera stockinsändning
Pris Råvara
Pris Råvara | Handbok | Råvarupriskomponenter
Pris Råvara | Övrig dokumentation | Standardkomponenter för råvaruprisräkning i VIOL 3
Pris Råvara | Övrig dokumentation | Beskrivning av värde och utvalstermer råvara
Pris Råvara | Best practice | Hantering av prismatris och längdkorrektion
Pris Råvara | Instruktion | Tillämpning av prisområde
Pris Råvara | Handbok | Pristlista och priskomponenter på kontrakt
Pris Råvara | Instruktion | Hantering av sortiment i råvarupris
Pris Råvara | VIOL 3 Seminarium | Råvaruprisräkning
Pris Råvara | Handbok | Pristlistehänvisning
Pris Råvara | Instruktion | Prissimulering
Pris Råvara | Handbok | Omprisräkning Råvara
Pris Råvara | Best practice | Uppdatera prislista på kontrakt
Pris Råvara | White paper | Pris i VIOL 3
Pris Transport
Transport | White paper | Pris i VIOL 3
Pris Transport | Handbok | Priskomponenter för transportföretag
Pris Transport | VIOL 3 Seminarium | Transportprisräkning
Pris Transport | Handbok | Transportprislista
Pris Transport | Handbok | Omprisräkning Transport
Pris Transport | Handbok | Priskomponenter för transportredovisning
Produktion
Produktion | Handbok | Produktionssystemet
Produktion | Handbok | Kvantitetsrapportering
Produktion | E-utbildning | Produktion i VIOL 3
Produktion | Handbok | RAPP
Produktion | Handbok | Sender XC
Råvara
Råvara | Handbok | Mätbeskedsklienten
Råvara | White paper | Mätbesked
Råvara | E-utbildning | Pris i transportunderlag i VIOL 3
Råvara | Handbok | Transportunderlag och transportinstruktion
Råvara | Handbok | Fordonregister
Råvara | E-utbildning | Fordon i VIOL 3
Råvara | Handbok | Certikonto
Transport
Allmänt | E-utbildning | Transportföretag i VIOL 3
Råvara/Transport | E-utbildning | Pris i transportunderlag i VIOL 3
Råvara/Transport | Handbok | Transportunderlag och transportinstruktion
Råvara/Transport | Handbok | Fordonregister
Råvara/Transport | E-utbildning | Fordon i VIOL 3
Transport | Instruktion | Tillämpning av transportområde
Transport | Handbok | Tranpsportkontrakt och sortimentsgrupp
Transport | White paper | Transport i VIOL 3
Transport | VIOL 3 Seminarium | Transportaffären för ett transportföretag
Transport | Instruktion | Transportsedel i VIOL 3
Transport | Handbok | Korrigera transportuppgifter
Transport | Best practice | Leveransavisering
Transport | E-utbildning | Procent föregående led
Transport | E-utbildning | Övervikt och lastutfyllnad i VIOL 3
Transport | Instruktion | Köparprovision
Uppföljning
Uppföljning | Instruktion | Uppföljning i VIOL 3
Uppföljning | Handbok | Uppföljningsrapporter Produktion
Observera att fler dokument och e-utbildningar kan tillkomma och uppdateras. För att hålla dig uppdaterad besök biometria.se för att ta del av de senaste utbildningarna och dokumenten.