## Introduktion
Introduktion
Syfte
Rapporten främsta syfte är att ge en samlad bild av det aktuella läget över Gap i VIOL3. Rapporten ger därför en lägesrapport på månadsbasis över samtliga Gap samt rapportering över de Gap som hanteras i lösningsgruppen. Löpande uppdateringar sker under tiden, kontakta därför din affärskonsult om du behöver mer information än vad som kan utläses i denna rapport.
Innehåll
Dokumentet består av tre delar: En samlad lista över de Gap som finns i VIOL3. Listan baseras på Externa användare och är Gap som är inskickade av kund. Samtliga Gap är sorterade utifrån status och i vilket läge de olika Gapen befinner sig i. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av dessa statusar. Gap där det finns pågående verksamhetsutredningar och som varit uppe i lösningsrådet eller påväg dit, är markerade gröna med en kommentar om vart Gapet befinner sig Det finns även ett antal initiativ till Ändringsbegäran skrivna på vissa Gap, de flesta är skapade internt men några kommer också externt från kund. Dessa rader är markerade i gult i dokumentet och också kommenterade i kolumnen längst till höger. Rapportering från lösningsgruppen - Ersätter den tidigare Gaprapporten och innehåller information om beslut som fattats löpande under månadens gång, samt vad som ligger i planeringen framåt. Processkarta- Beskriver Gapprocessens progress från att det kommer in till att det hanteras och besluts tagit i lösningsgruppen.
Definition av Status på Gap
Levererade GAP (Stängd av kund) - I denna kategori finns alla Gap som har lösts av Biometria och sedan bekräftats OK från kund som rapporterat in GAP Levererade GAP - Väntar på att stängas av kund - Här har vi de Gap som är lösta enligt Biometria, men som väntar på bekräftelse från olika kunder. De har alltså status Resolved men programmet/Forest storm väntar på OK att de kan stängas. Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 - Här finns de Gap som ingår i VIOL 3 1.0 planen enligt beslut av styrgrupp/styrelse i april 2021. Vissa av dessa är planerade i inkrement, de syns i kolumnen K i så fall. Här ligger också många av de frågor som hanteras i verksamhetsutredningar och presenteras löpande i Lösningsrådet Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 - Gap som har hanterats av Lösningsgruppen (Biometria) och godkända. Detta är bra förslag på saker som bör in i VIOL 3 på sikt, men som inte är planerade till en första version (1.0). Här ligger också medvetet nedprioriterade Gap i samband med styrelsebeslutet (ex flera av RH-gapen). Ej Godkända Gap - Gap som Biometrias lösningsgrupp sagt nej till. Denna kategori innehåller de Gap som fått status Rejected i Lösningsgruppen (Biometrias olika tjänsteområden, utvecklingschef och representanter från Forest Storm. Behöver utredas innan process i lösningsgrupp - Gap där man behöver titta på konsekvenser på lösningen, därefter besluta om det är rimligt/korrekt att det ska med in i VIOL 3 lösningen. Dessa ligger just nu på kö då mycket av utredningskraften läggs på redan beslutade GAP och som är en del av 1.0 planen. Nya GAP - Gap som ännu inte hanterats så ingående och/eller ligger på kö till Lösningsgruppen. Stängd - Gap ej aktuellt längre - Gap som har stängts av den anledning att dem är inte aktuella, kan exempelvis röra sig om ett Gap som är gammalt och av den anledningen inte aktuellt längre. Stängd - Pga. dubblett - Gap som har stängts pga. dubbletter. Om ett Gap av stängts av denna anledning så ska det alltid finnas ett relaterat ärende som ersätter det det stängda/dubbletten.

## Status Gap
Statusrapport GAP VIOL3
Datum: 2022-04-01
ID | Titel | Var befinner sig detta Gap? | Status | Planerade GAP till 1.0 | Leverans/Inkrement (Iteration path) | Kommentar Biometria | Tagg | Ändringsbegäran finns | Förändringar från förgående inkrement
47659 | Kopiera förstaledskontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | AX; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; ÄB Skapad
47815 | 2 Pending Lösningen för kollektivbeskrivning och "hitta kollektiv" vekar innehålla ett GAP | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; GAP; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP
47974 | Går inte att sätta upp båtkollektiv | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | AX; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP |  |  | Vart befinner sig detta Gap? | Antal
67685 | Det går inte att byta Prisuppgörelse och Prisvillkor på ett aktivt kontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | AX; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog |  |  | Levererade Gap (Stängd av kund) | 84
84130 | SEBAB Ändra destineringsansvarig i aktivt FLK | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | Holmen; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; SEBAB; Sveaskog; Sydved |  |  | Levererade Gap | 9
84535 | Ändra destineringsansvarig och "Ja"/"Nej" på destineringsunderlag | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | AX; RedovisningGAP; Södra; ÄB kandidat |  |  | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | 41
84545 | Lägga försörjningsområde på en högre nivå | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA |  |  | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | 59
84663 | Priskomponent som inte finns i förteckningen dyker upp i listan under kvantitetsprioriteringen. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | SCA; TransportGAP; ÄB Skapad |  |  | Ej Godkända Gap | 15
84733 | Kan endast avropa en rad åt gången om man använder sig av Sortimentskategori | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra |  |  | Behöver utredas innan process i lösningsgrupp | 12
84824 | Regelverk för omvanlingstal vid import | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra |  |  | Nya Gap | 12
84909 | Integration - Värde på certifieringskomponent ska ej vara nödvändigt att ange. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | ICC; Integration; RedovisningGAP; SCA |  |  | Totalt | 232
84969 | Användning av försörjningsområde i prislistehänvisning | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
85289 | Kan inte redigera prisuppgörelse och prisvillkor på ett "felknappat" kontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
85292 | Förvirrande att det vid verifiering/destinering kommer upp varningar även då det går bra. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; Integration; Lösningsgrupp20210115; PS16 Destinering; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
85315 | Externa referenser behövs som filter i PBI | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | BI; RedovisningGAP; Sveaskog
85326 | Skapa kontraktskedja - skulle vilja se huvudkod & internnummer på köpare och säljare för valda kontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
86275 | Sortimentsgrupper i klartext i förteckningen | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; SCA; Sveaskog; TransportGAP; ÄB Skapad
86276 | Befraktarinställningar bör kunna sättas längre än 5 år | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
86277 | Problem att hitta säljare (person) i klienten | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
86286 | Går inte att välja PH då ”Värdeberäkning VIOL” ändrats från Nej->Ja | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | AX; Lösningsgrupp20210326; RedovisningGAP; SCA
86324 | Spårbarhet på när kontraktskedja byttes på RH | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog
86425 | Ändra default-inställningar vid uppskapande av transportmedel | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Södra; TransportGAP
86430 | Versionshantering i förteckning på PH är otydlig | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; SCA
86602 | Behövs fler värdeelement i transportpriskomponent Slutkört | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | Holmen; TransportGAP; ÄB Skapad
86612 | Bruttovolym på nivå MeasureTicket/MeasuringTicket Sequence, kvantitet råvara saknas/finns ej. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX Integration; RedovisningGAP; SCA
87097 | Enbart vrak går inte in i värdeberäkningen då grundpris saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra
87139 | Prislistehänvisning gör att transparensen försvinner och risken att PH blir oöverskådlig är överhängande. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra
87489 | En mätning ger olika versioner för varje affärsled vilket försvårar kommunikation mellan affärsparter | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | AX Integration; RedovisningGAP; SCA
88342 | Uppföljning redovining - Rapport Kvantitet och värde säljare/köpare verkar inte kunna hantera överhoppat affärsled | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BI; Integration; PS27 Uppföljning Redovisning; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
89473 | Namn priskomponent saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | PS12 Förbereda Transportaffär; Sveaskog; TransportGAP; ÄB Skapad
89477 | Går inte att ta bort felaktigt tillagd värdeterm | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | PS10 Pris Transportaffär; Sveaskog; Södra; TransportGAP
89478 | Klartext för omlastningskoderna saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | PS10 Pris Transportaffär; Sveaskog; TransportGAP
89675 | Går att ange prislista ID i transportföretagskontrakt vid prisräkningstyp ”procent föreg led” | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; Breddtest; PS12 Förbereda Transportaffär; SCA; TransportGAP
90065 | Ingen egen referens via integration för transportpriskomponenter | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | PS10 Pris Transportaffär; Sveaskog; TransportGAP
90840 | Är just nu bara möjligt att bakdatera köparekontrakt 30 dagar | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; Lösningsgrupp20210129; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog
91359 | Ändra förutsättningar på FLK, AO och KK | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | Holmen; Moelven; RedovisningGAP; Sveaskog; Södra
91581 | Information gällande byten av kontraktskedjor | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
91585 | Summering av antal saknas vid stockmätning | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
92308 | Integration av priskomponenter för kontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | AX Integration; BillerudKorsnäs; Lösningsgrupp20210305; PS9 Pris Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA
93182 | Kund vill kunna se felmeddelande för larmade mätningar i exekveringsmotorn | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | AX; RedovisningGAP; Södra
93190 | Korrigera kontraktskedja-utsökningsmöjligheter | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS21 Kvantitet Råvara; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
93268 | Transportsedel - Lägg till rad från leverans | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
93275 | Transportsedel- Enheten timmar saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
94685 | Information om råvarans ursprung till mottagare - Avkodade koordinater | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Rottneros
95018 | Längdkorrektion på trädslag | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Södra
97649 | Finns ingen BI transport som visar T/A nerbrutna på komponenttyp | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BI; PS28 Uppföljning Transport; TransportGAP
98267 | Möjlighet att ange köpare på transportsedel | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | PS23 Kvantitet & Värde Transport; Sveaskog; TransportGAP
98601 | Kundföretagen ser alla privatpersoner, ska bara se de man har relation med | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 18 |  | AX; Linköpingsskogstjänst; RedovisningGAP; ÄB Skapad
98729 | Förbättra urvals- och värdevilkoren i råvara pris | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP; Södra; ÄB Skapad
98833 | Översikt av pris saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | BillerudKorsnäs; PS22 Värde Råvara; RedovisningGAP; ÄB Skapad
98835 | Styra internnummer per Transportkontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | BillerudKorsnäs; PS12 Förbereda Transportaffär; TransportGAP
99014 | Frånplats på transportsedel rad saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
100712 | Hantering av fullmakt till annan Huvudkod | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 18 |  | G 2.2; PS3 Behörighet & Informationssäkerhet; RedovisningGAP; SCA
100783 | LLD finns inte med i BI-rapporterna | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BI; PS27 Uppföljning Redovisning; RedovisningGAP
101414 | Risk för dubletter av Avtalsobjekt. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101420 | Integration av SITE specifika produktuppsättningar | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101424 | Beskrivning av hur basladdning av masterdata kommer att ske | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; IntegrationGAP; Sveaskog
101427 | Hur kunna bedöma om samtliga mätningar i en leverans har kommit in eller inte | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101432 | Det behöver vara möjligt att avsluta en arbetskopia av prislistor eller prislistehänvisning, utan att hela prislistan/prislisthänvisningen sätts som inaktiv. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101471 | Uppdatering av VIOL 3 affärsregler | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101481 | Värdevillkor svåröverblickbara vid prislistehänvisning | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog; Södra
101487 | Icke funktionella krav | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | Användbarhet; RedovisningGAP; Sveaskog
101492 | Kan Biometria följa D365 uppdateringar trots den mängd anpassningar som gjorts till systemet? | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101495 | Vad ersätter mätnings omfattning? | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101523 | Generationshantering | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101911 | Certikonto - Märk manuella transaktioner | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
101925 | Certikonto - Korrigering av felaktigt registrerade transaktioner | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
101928 | Certikonto - Totalrapport | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
102068 | GAP Datum - en samlingsdefekt för att beskriva samtliga GAP | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | BillerudKorsnäs; Holmen; RedovisningGAP; Södra
102267 | Ägare övervikts- och lastutfyllnadskomponent | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | AX; TransportGAP; Träfrakt
103488 | Korrigera kontraktskedja. Förvirrande information | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BillerudKorsnäs; Lösningsgrupp20210326; PS21 Kvantitet Råvara; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
103527 | Redovisning transportsedel | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare |  | PS10 Pris Transportaffär; TransportGAP
103543 | Kund vill att att kunds egen identitet på AO i ska integreras ut med MT-IS | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Södra
103663 | Kund vill att "leveransdatum" ska vara valbart att lägga till som ett beräknings- och värdeelement i transportpriskomponenterna. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Södra; TransportGAP
103665 | Kund vill att uppgifter om prisgrundande kvantitet ska finnas med i rapporterna "Kvantitet och värde köpare/säljare". | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BI; Linköpingsskogstjänst; RedovisningGAP; Södra
104747 | Extern prisreferens kommer inte med i MTIS Logistics | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | Integration; IntegrationGAP; PS23 Kvantitet & Värde Transport; Sveaskog
105348 | Behov av att säljaren i befraktarkontraktet ska kunna vara ägare av sortimentsgrupp | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | AX; TransportGAP; Träfrakt
110729 | Vill kunna ange en grundpriskomponent på kontrakt som måttslaget inte är detsamma som på kontraktsraden. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
129013 | T/A Komponent Flisning Transport | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | SEBIO; TransportGAP
130651 | Stickprovsintegration | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; SCA; Setra; Sveaskog
135702 | Fakturaunderlag tilläggstjänster transport | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; IntegrationGAP; SCA; TransportGAP
84546 | Ingen möjlighet att använda sig av olika tillåtna längder vid olika klasser i samma grundprismatriskomponent. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | AX; RedovisningGAP; Södra; ÄB Skapad |  | Stängd - verifierad av kund
101313 | Kund vill att ResultatID ska finnas med i affärsnavs leveransinformation. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | AX; Lösningsgrupp20210212; Produktion; ProduktionGAP; RedovisningGAP; Södra
131385 | Transportprisräkning: T/A i % på grundpris DMI baserat på kombination av start och slutplats | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | SCA; TransportGAP |  | Stängd - Testad och verifierad av kund
74173 | Utförande och ansvarigt transportföretag måste anges | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | PS18 Mätning av Råvara; PS20 Mätning av Transport; TransportGAP; WSS |  | Hanterad i lösningsgruppen, se flik "rapportering i lösningsgrupp.
90076 | Uppdragsgivare i PU ≠ Köpare i FLK | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | AX; Breddtest; Integration; Lösningsgrupp20210212; ProduktionGAP; SCA
91779 | Inget som motsvara arbetslag finns i produktionsunderlaget/avtalsobjektet | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | AX; Holmen; Integration; Lösningsgrupp20210212; ProduktionGAP; PS14 Förbereda Produktion; SCA; Sveaskog
94181 | MTIS Logisticserver saknar information om köparekontrakt | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Södra
96302 | Möjlighet att registrera antal småtravar | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210129; PS20 Mätning av Transport; Sveaskog; TransportGAP; Träfrakt
101407 | Kund vill att övervikt- och lastutfyllnadskomponenterna ska dyka upp som en rad i värdeberäkningen. | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210226; Södra; TransportGAP
101425 | Import och export av prismatriser | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101795 | Kund kan ej hantera byte av kontraktskedja vid leverans till en mottagningsplats med olika möjliga köpare | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Ingarp; RedovisningGAP; TuJo
103718 | Möjlighet att använda samma FLK vid terminalkörningar mot samma industri | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; Lösningsgrupp20210319; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA; Södra
108492 | VIOL 3 lösningen stödjer inte omlastning fullt ut | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210219; RedovisningGAP; TransportGAP; Vida
112324 | Önskar att Pristyp tillförs i MT-MT | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210312; RedovisningGAP; Sveaskog
116626 | Information på TI om möjliga mätplatser når inte till kund via Integrationen. | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210430; Transport; TransportGAP
124936 | Samma Hkod+ IntNr som köpare och säljare i ett FLK | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP
134678 | Textkoder ersätts av standardkomponenter i VIOL3, men standardkomponenterna täcker inte in textkodernas funktionalitet | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; BillerudKorsnäs; Holmen; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog; Vida
148370 | En leverans kan ha flera olika mät- och redovisningsdatum | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; Holmen; Mätning; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog; Sydved |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
75314 | Fliskollektiv stöder inte SES affärer | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | AX; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP
87664 | Kollektivmätning med ett affärsled fungerar inte på det kollektiv där första led är = nej. | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | Breddtest; Integration; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP; SCA
101805 | Få träff på underliggande nivå kollektiv Led 2- | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
101808 | Default måttslag i flisaffär | Levererade Gap | Resolved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
102530 | Identitet och namn på använd standardkomponent på MTIS-Product | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BillerudKorsnäs; IntegrationGAP; Lösningsgrupp20210219; PS22 Värde Råvara; SCA
115303 | Tillägg % baserat på egenskaper | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | 20 Mätning transport; 23 Kvantitet och värde transport; SCA; Sveaskog; TransportGAP
120212 | Barkborreskadade stammar | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | PI17; ProduktionGAP; Södra
120549 | Hantera kollektivbeskrivning - Kollektivet visuellt för samtliga ingående parter. | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | BillerudKorsnäs; Holmen; lösningsgrupp20210528; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog; ÄB Skapad
131325 | Villkor för lastutfyllnad baserat på ekipagets registrerade maxvikt OCH Bärighetsklass | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | SCA; Sveaskog; TransportGAP
47654 | Hur får vi in data från Norsk Skogdata? | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Extern insändning inplanerat PI23-PI24 | Extern Integration; RedovisningGAP; WSS |  | Inplanerad PI23-PI24
47679 | Hur skall Trätåg registrera inmätning ? | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Extern insändning inplanerat PI23-PI24 | Extern Integration; MätningGAP; PS18 Mätning av Råvara; WSS |  | Inplanerad PI23-PI24
67767 | Torrhaltsbestämning med direktmetod verkar ändå kräva form i MPS | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | MPS; PS18 Mätning av Råvara
82331 | Ändra slutdatum på destinering kräver att man väntar till nästa dag | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsråd 21/12 | AX; Holmen; Lösningsgrupp20210115; PS16 Destinering; RedovisningGAP; Sveaskog; Södra; WSS |  | Lösningsförslag presenterat, inplanerat PI23-PI24
84833 | Primära/sekundära mätningsflöden | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsråd 21/12 | AX; MätningGAP; Södra |  | Lösningsförslag presenterat, inplanerat PI23-PI24
91957 | Hur ska kunden hantera AO utan produktionsrapportering och ändå få tag i en volym till transport? | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Hanteras via "Lagerinformationsobjektet/Lagerförändringsobjektet". Lösningen föredragen i lösningsrådetg och planeras i PI23/PI24 | Produktion; ProduktionGAP; TransportGAP |  | Inplanerad PI23-PI24
92108 | Mätorder når ej mätplats | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | MätningGAP; PS16 Destinering; SCA |  | Inplanerad PI23-PI24
92110 | Utvägning vid avgångsmätning och samlast till olika industrier | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsråd 21/12. Manuell hantering i likhet med VIOL 2. Material finns från dragning den 21/12. | MätningGAP; PS20 Mätning av Transport; SCA |  | Presenterat lösningsförslag - manuell hantering
92305 | Medeltara finns ej | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsråd 21/12 | Lösningsgrupp20210521; PS20 Mätning av Transport; SCA; TransportGAP; Westan |  | Levereras i PI22-PI23
94573 | Trigger som motsvarar avsluta av avtalsobjekt | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Utredning och lösningsförslag Mätbesked. Del av omarbetningen för mätbesked, presenterad på lösningsrådet 21/12. Planeras i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | Holmen; RedovisningGAP; Sveaskog |  | Inplanerat i PI23-PI24
100568 | Flera parametrar inte ändringsbara på ett kopierat köparekontrakt | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | Beredning; Holmen; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
100707 | Flera mätande företag på en mätplats | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; PS18 Mätning av Råvara; SCA; SEBIO |  | Inplanerat PI23-PI24
100741 | BI - Beståndsålder/avvform | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP
101397 | Mätresultat försvinner mellan Produktionssystemet och AX | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 23 |  | AX; Produktion; ProduktionGAP; Södra
101477 | Meddelandeflöden via integration | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 21 |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101524 | Ändra mätmetod på ett eller fler AO | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | Holmen; Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; Sveaskog; Södra |  | Inplanerat i PI23-PI24
101525 | Olika mätande företag i samma flöde | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; SEBIO; Sveaskog |  | Inplanerat i PI23-PI24
101526 | Olika mätningsflöden med samma sortiment | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; Sveaskog |  | Inplanerat i PI23-PI24
101527 | Alternativ mätplats | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; Sveaskog |  | Inplanerat i PI23-PI24
101802 | Verifiera Hitta kollektiv | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
102556 | Möjlighet att kunna byta köparekontrakt i en aktiv kontraktskedja | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP
103558 | VIOL 3s definition av befraktare stämmer inte överens med hur branschen definerar befraktare | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 | Del av lagerförändringsobjektet föredraget på Lösningsrådet under hösten 2021. Material finns att få ta del av. Kommer att levereras i PI23/PI24 men är ännu ej detaljplanerat. | BillerudKorsnäs; Gustafsborgs Säteri; Holmen; Lösningsgrupp20210129; TransportGAP |  | Inplanerat PI23-PI24
104794 | Hantering av provision på transportkontrakt | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 22 | Kommer att genomföras innan en 1.0 och Tillverkning klar. Är planerad till PI22. | TransportGAP; Westan | X
111396 | Regelverk för omvandlingstal | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Ändringsbegäran finns skriven om att ta in denna i 1.0. Ligger i kö för beslut och inplanering. | BillerudKorsnäs; Holmen; RedovisningGAP; SCA | X
112312 | Svarstiden på Integrtioner IN kring skapa affär i VIOL 3 räcker inte för kundernas system | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | IntegrationGAP; SCA; Sveaskog
112397 | Kund saknar avtalsform "Stampris" | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare | Godkänd för 1.0 och är inplanerad och levereras i PI22. | Lösningsgrupp20210312; Lösningsgrupp20210618; Lösningsgruppen20210416; RedovisningGAP; Södra | X | Ny status - levereras i PI22.
113882 | Aktör integreras ut utan adress | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | G3.2; Integration; PS2 Aktör; RedovisningGAP; SCA
114234 | Kan ej se fraktionsnyckel som kollektivansvarig | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP; Setra; Sveaskog
116449 | Lägg till avtalsform på transportinstruktion | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; Holmen; TransportGAP; Westan; Vida
116499 | Behov, prioriterad mätmetod med som information i transportinstruktion | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | BillerudKorsnäs; Holmen; Lösningsgrupp20210430; Lösningsgrupp20210604; MätningGAP; RedovisningGAP; TransportGAP; Westan; Vida |  | Inplanerat PI23-PI24
131328 | Mätningsflöden vid import | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | MätningGAP; SCA
139671 | Utebliven filtrering BI | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 22 |  | Beredning; BI-GAP; SCA
140629 | Prissättning aktiebilar/andelsbilar | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Skogsåkarna; TransportGAP
150380 | Invägning av sortiment som inte redovisas i VIOL | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | MätningGAP
88371 | Behov av prisområde i VIOL3 | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Prisområde ligger med i planen för 1.0 och levereras i Program Inkrement 24. | BillerudKorsnäs; Mellanskog; Moelven; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA; ÄB Skapad; WSS |  | Ny rubrik
111392 | Korrigera Transportsedel - saknas spårbarhet för ändringshantering | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Gap som i ändringsforum har beslutats ska ingå i VIOL3 1.0. Levereras i PI23. | BillerudKorsnäs; lösningsgrupp20210528; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP; Westan | X | Ny status - levereras i PI23.
128187 | Felaktig dimension enligt avtal faller ut oavsett dimension på stocken | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Det finns en ändringsbegäran som ligger i kö. Kommer att hanteras enligt rutin. | RedovisningGAP; Södra | X
130248 | Prisräkning T/A för mätplatser med olika måttslagskvaliteter | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Kommer levereras i nästa leverans, PI22. | Holmen; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
126670 | Ingen tillfredsställande funktionalitet för att hantera planerade volymer finns i VIOL3 | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Del av lagerförändringsobjektet föredraget på Lösningsrådet under hösten 2021. Material finns att få ta del av. Kommer att levereras i PI23/PI24 men är ännu ej detaljplanerat. | BillerudKorsnäs; Holmen; ProduktionGAP; TransportGAP; Westan; Vida |  | Inplanerat PI23-PI24
137891 | Transportsedel mot verklig befraktare | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Beslutad i ändringsforum att detta Gap ska genomföras inom ramen för 1.0. | SCA; TransportGAP | X
126669 | Skotarrapporterad volym når inte alltid berörda transportaktörer | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Investigate |  | VIOL3 externa användare | Del av lagerförändringsobjektet föredraget på Lösningsrådet under hösten 2021. Material finns att få ta del av. Kommer att levereras i PI23/PI24 men är ännu ej detaljplanerat. | BillerudKorsnäs; Holmen; ProduktionGAP; TransportGAP; Westan; Vida |  | Inplanerad i PI23-PI24
71362 | EB-nyckel bör ligga på köparkontraktet | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; Holmen; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog; ÄB Skapad; WSS
75320 | Hantera förändringar i kontraktskedja, dvs hur ska parterna få information om förändringar | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; WSS
84582 | Lägga RH på en lägre nivå än kontraktskedjan | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra
86323 | Ta bort rader från FLK med integration ej möjligt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog
86622 | Organisationsnummer har olika (inget) format för svenska aktörer | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; Holmen; Integration; RedovisningGAP; SCA
86631 | Går ej att ha flera juridiska säljare där en av aktörerna inte är enskild firma/fysisk person | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; SCA |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
86779 | Otydligt i transporträkningen gällande avstånd | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; SCA; TransportGAP; ÄB Skapad
89474 | Otydligt mottagningsplats på befraktarkontrakt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS12 Förbereda Transportaffär; Sveaskog; TransportGAP
92005 | Behörighetslogik utdelat medgivande prislistor - kunna lägga på högsta nivå | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS9 Pris Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA; ÄB Skapad
92098 | A´pris på avtalat pris per leverans | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS17 Transportbeordring; SCA; TransportGAP; ÄB Skapad
92107 | Viktdelning vid samlast måste innehålla enhet | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS20 Mätning av Transport; SCA; TransportGAP
93194 | Transportsedel - Filtrera på organisationstyp | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
93902 | Kund vill kunna välja "längdkorrigeringstyp" redan i "Längdkorrigeringsmallen" | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Derome; RedovisningGAP; ÄB Skapad
95014 | Prismatris-komponentens och längkorrektionens längder, diametrar och klasser måste kunna korrigeras i prislistan. | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; Lösningsgrupp20210219; RedovisningGAP; Setra; Sveaskog; Södra
95017 | 4:e positionen i VSTD-koden (vändningsmöjligheten) finns inte längre med. | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Södra; TransportGAP
97585 | Transportsedel - integration in av transportsedel | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; Integration; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP; Westan
97605 | Transportsedel - Behov finns av gemensam identitet vid flera led | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
100320 | 1.200 : 2.110 Hanter köparkontrakt och förstaledskontrakt- borde kunna ange annan grundpriskomponent än den som är angiven på kontrakt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
100322 | Tillägg och Avdrag Per TOtal Levererad Kvantitet = ”Taptolk”, Funktionalitet finns ej | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Ej planerat i 1.0 och kommunicerat i styrgrupp och styrelesematerial under april 2021. Finns företag som vill överklaga denna till styrgruppen och har ombetts att ta det inititiativet. GAP finns sedan tidigare tidsestimerat. | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP; Södra | X
100354 | För mycket transparens vid skapandet av kontraktskedjor | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | JGA; Lösningsgrupp20210226; RedovisningGAP; Skånetimmer
101809 | Prissimulering transport | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; PS10 Pris Transportaffär; TransportGAP; Träfrakt
101934 | Transportsedel – Avvisningsorsak bör vara möjligt att ange | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; G 2.2; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP; WSS
102171 | Stickprov UT Integration | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | En utredning kring denna är nu påbörjad för att titta på omfattning och konsekvenser. Enligt planering av olika verksamhetsutredningar så ska ett första utkast på denna vara klart internt på Biometria under vecka 8. Sedan tidigare har Sveaskog och SCA föredragit effekterna av att denna inte finns med i VIOL 3 och det materialet finns tillgängligt för utredning mm. | Holmen; IntegrationGAP; RedovisningGAP; SCA; Setra; Sveaskog | X
102552 | Möjlighet att ange flera handelssortiment på en RH | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP
102659 | Spårbarhet på när en kontraktskedja sattes till aktiv på RH | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP
102665 | Larmfunktion till ägare av RH om att en kontraktskedja har ändrats | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP
103295 | Spårbarhet/referens till Destinera sortiment i Befraktarunderlag | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; G 2.2; Integration; PS17 Transportbeordring; SCA; TransportGAP
103491 | Priskomponent Transportområde, % grundpris fungerar inte | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Ändringsbegäran finns skriven om att ta in denna i 1.0. Ligger i kö för beslut. | AX; PS10 Pris Transportaffär; TransportGAP; WSS | X
103722 | Produktionsunderlag- Sortiment går ej att ange manuellt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | ProduktionGAP; PS14 Förbereda Produktion; SCA
105753 | Problem att destinera vid förstaledsaffär mellan två organisationer | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Integration; Lösningsgrupp20210305; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
107803 | Destinering till avslutad mätplats | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | MätningGAP; PS4 Masterdata Plats; SCA
108271 | Avläggsnamn lagerplats saknas/fylls inte i | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Användbarhet; Extern bugg; Holmen; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA
108272 | Mätplats/viaplats i Förteckning redovisad mätning transport | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
108282 | Tilläggsavstånd vid pålastning | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
112064 | Kund vill kunna sätta olika priser på olika trädslagsklasser vid stamfelsved | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; Södra
112458 | Versionshantering i MeasuringTicket vid kontraktskedjebyte blir fel | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
115306 | Transportsedelsmallar på en högre organisatoriskt nivå. | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | 23 Kvantitet och värde transport; Sveaskog; TransportGAP; Transportsedel
116308 | TransportVehicleCode fel i Transportuppgifter Ut | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; PS20 Mätning av Transport; WSS
116485 | Prioriterad mätplats i transportinstruktionen | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; GAP; Holmen; Lösningsgrupp20210430; RedovisningGAP; TransportGAP; Westan; Vida
119246 | Begreppet ”Hämtplats” används felaktigt i TI | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS17 Transportbeordring; SCA; TransportGAP
129802 | Lagerplats i klartext på TU och TI | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
133355 | Kvotstyrning | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP
133513 | Sökfunktion prislistehänvisningar saknas | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; RedovisningGAP; Sveaskog
138501 | Priskomponenternas egenskaper behöver förtydligas | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
139408 | Avsändande system måste kunna avgöra om man är i synk med verksamhetsobjektet i Viol - THN/BusinessAcceptance | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
142439 | Söka efter ingående Prislistor i Prislistehänvisningsförteckningen | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; RedovisningGAP; Sveaskog
145047 | Leveranskvitto vid mätning i VIOL 3 uppfyller inte transportföretagens behov | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Ohlsén Logistik; TransportGAP
145225 | Översikt över mätningstjänster, flöden, mätresultat, måttslagskvaliteter och siteunika produktlistor | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Beslut har tagits i ändringsforum att detta Gap kommer genomföras men är inte prioriterat till 1.0. Tas därför med i den prioritetsövning som kommer äga rum tillsammans med några utvalda kunder under våren. | RedovisningGAP; Sveaskog | X | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
145399 | Ingen verifieringsmöjlighet på masterdata ut | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | CGI; Holmen; IntegrationGAP
145673 | "Fällningsvecka". Information som läggs till vid "anmälan av virke vid väg". (Producerad volym utan prodrapp eller anv av RAPP) | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | ProduktionGAP; RedovisningGAP; TransportGAP |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
145686 | Tillföra information om slutskotat för AOs sortiment då Prodrapp eller RAPP ej används (Producerad volym) | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | ProduktionGAP; RedovisningGAP; TransportGAP |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
148051 | Destineringsunderlag ska uppdateras vid ändring av tom-datum på Avtalsobjekt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; RedovisningGAP; SCA
149910 | Ersättning efter verkligt transportarbete | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; SCA; Sveaskog; Sydved; TransportGAP; WSS |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
152204 | Integration av svaret på en destinering | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; SCA; Sveaskog |  | Levereras PI23, GAP
146116 | Aktörer utanför transportaffären kan inte prenumerera på transportuppgift | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Gapet är approved men i dagsläget inte till 1.0. Den kommer tas med i det kommande prioriteringsarbete som kommer ske med tillsammans med våra piloter och utvalda kunder. | BillerudKorsnäs; CGI; IntegrationGAP; RedovisningGAP; TransportGAP; Vida
102809 | Tidsstyrt byte av köparekontrakt i kontraktskedja | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP
162637 | Möjlighet att följa upp produktion och mätdata på produktionsområde | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  |  | ProduktionGAP; Sveaskog
91889 | Titel: BI Transport: Enheter saknas för flera av rapporterna/rapportdelarna | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  |  | BI; Holmen; PS28 Uppföljning Transport; TransportGAP |  | Inplanerad för hantering i lösningsgruppen 12/4.
75386 | Möjlighet att sända in VIOL2 mätningar till VIOL3 | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Beslut har tagits i ändringsforum att detta Gap kommer genomföras men är inte prioriterat till 1.0. Tas därför med i den prioritetsövning som kommer äga rum tillsammans med några utvalda kunder under våren. | Lösningsgrupp20210122; MätningGAP; PS18 Mätning av Råvara; WSS
94178 | Förändring transportprislista | Nya Gap | New |  |  |  | Beredning; Sveaskog; TransportGAP
96861 | Byta RH på en genomförd mätning | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS22 Värde Råvara; RedovisningGAP; WSS
100746 | BI - Energiberäkna ankomstmätning | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP |  | Inplanerad för hantering i lösningsgruppen 29/4.
100750 | BI - Möjlighet att se råvaru och transportkostnad på ett ställe (VIS/TIS) | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP
100752 | BI - Rapport på inmätt och prisräknad volym/värde där led 2 jämförs med led 1 | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP |  | Inplanerad för hantering i lösningsgruppen 29/4.
100753 | BI - Blånad på partinivå | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP |  | Inplanerad för hantering i lösningsgruppen 29/4.
127191 | Mätbesked utan värde efterfrågas i framtiden efter 1.0 | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Vida
137890 | Omräkningsfaktor baserad på geografi och tid på året | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare |  | SCA; TransportGAP |  | Inplanerad för hantering i lösningsgruppen 29/4.
138632 | Prislistehänvisning - hantering av nya rader | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; RedovisningGAP; Sveaskog
139663 | Avisera "Producerat som" och Få tillbaka denna information i mätning MT.ut | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare | Utredning om egenskapskoder sker under våren - om någon alternativ lösning för att hantera egenskapskoden lanseras behövs inte detta GAPet. Avvaktar därför den utredningen innan behandling i lösningsgruppen. | Beredning; IntegrationGAP; Sveaskog
156631 | Transportresurs- Kortvirkesekipage saknas | Nya Gap | New |  |  |  | Beredning; Sveaskog; TransportGAP |  | Inplanerad för hantering i lösningsgruppen 5/4.
163119 | Hantering av affärsvillkor | Nya Gap | New |  |  |  | Beredning; MätningGAP; Sveaskog
101429 | Manuell eller automatisk omkörning av kollektivvariant 1. | Behöver utredas innan process i lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare | Överklagan av Sveaskog - ska upp på kommande beredningsmöte för att ev. hanteras i lösningsgruppen. | Beredning; Holmen; RedovisningGAP; Sveaskog |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
103646 | Utskrift av Prislistehänvisning | Behöver utredas innan process i lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; Sveaskog; Södra |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp"
71880 | Ruttredovisning - Leverans före driftstart av VIOL3 | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS10 Pris Transportaffär; TransportGAP; WSS
84504 | Kontraktskedja - Problem med att ta bort en kontraktskedja i en RH | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | AX; Beredning; Integration; Lösningsgrupp20210122; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
86270 | Går ej att avsluta kontraktskedja som ej ingår i RH | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | Integration; RedovisningGAP; SCA
86599 | Ingen datumstyrning på prislista i kollektivet | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
101803 | Lägga till parter på aktivt kollektiv | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
112364 | LLD saknas i MT(MT) | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare | Initiativ till Ändringsbegäran finns från WSS. Utreds just nu inom Biometria och bör vara klart inom ett par veckor. Verksamhetsutredning kommer påbörjas i slutet på mars | Integration; Lösningsgrupp20210618; Moelven; RedovisningGAP; Sveaskog | X
112905 | Behövs en fullmaktsfunktion även i Mätning | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | MätningGAP; PS18 Mätning av Råvara; WSS
124868 | Kund vill ha den omvandlade m3f:en från prisgrundande volym i MTIS | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Södra
131327 | Transportslag vägtransport vid import utan transport på allmän väg | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | MätningGAP; SCA; TransportGAP
137882 | Ingående LLDer i försörjningsområde behöver följa med i UT-integrationen av Aktör | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; CGI
116204 | Enbart RH-ansvarig får korrigera en kontraktskedja | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Rejected |  | VIOL3 externa användare | Gap ej aktuellt längre enligt kund. Rejectad av den anledningen | #beredning; BillerudKorsnäs; PS21 Kvantitet Råvara; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
154750 | Kan inte se innehållet i sortimentsgrupp som finns i transportprislista | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Rejected |  |  | Gap ej aktuellt längre från kunds sidan. Rejectas av den anledningen. | BillerudKorsnäs; TransportGap
96312 | Viktiga nyckeltal i BI-redovisning | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Rejected |  | VIOL3 externa användare | Inte längre ett aktuellt Gap från kunds sida. Är av den anledningen rejected. | BI; RedovisningGAP; Setra
100747 | BI - Medelfukthalt per dygn | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed | Ja | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; MätningGAP
100748 | BI - Mätkvittosammandrag - Ej Mätbesked (Ärende 66063) | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Detta är ursprungligen ett ärenden som inkommit via saleforce innan VIOL3 projeketet. Med hänvisning till att ärendet är så pass gammalt, och inget som har påpekats under pågående VIOL3 arbete så är frågan inte aktuell i dagsläget och gapet stängs av den anledningen. | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP
100751 | BI - Rapport för råvikt och torrvikt av proven | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed | Ja | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; MätningGAP
100754 | Sortiment - Vrakorsaker Björktimmer | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Ursprungsärende som inkommit via salesforce för många år sedan. Med hänvisning till att ärendet är så pass gammalt, och inget som har påpekats under pågående VIOL3 arbete så är frågan inte aktuell i dagsläget och gapet stängs av den anledningen. | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
101915 | Certikonto - Kunna styra överförda volymer på en lägre nivå än site | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Frågan är inte längre är aktuell för VIOL3 utan bör göras i VIOL 2. Med hänvisning till detta så stängs därför Gapet då det i dagsläget inte är aktuellt. | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
108997 | Saknar möjlighet till simulering på EB-nyckel | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; PS7 Förbereda mätning; RedovisningGAP; SCA |  | Gap stängt efter dialog med kund.
110464 | Avsluta aktiv kontraktskedja | Stängd - Pga. dubblett | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 | Stängd pga. dubblett. Se ID 86270 | RedovisningGAP; Sveaskog
111918 | Går inte att avsluta Kontraktskedja | Stängd - Pga. dubblett | Closed |  | VIOL3 externa användare | Stängd pga. dubblett. Se ID 86270 | AX; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP
102574 | EB-nyckel på köparekontrakt | Stängd - Pga. dubblett | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP

## Rapportering lösningsgrupp
Rapportering från lösningsgruppen
Datum: 2022-04-01
Vad är lösningsgruppen? Lösningsgruppen är en sammansättning av representanter från varje tjänsteområde, utvecklingschef och Forest Storm på Biometria. Lösningsgruppen hantera löpande inkomna Gap från kund och beslutar om Gapet är något som VIOL3 bör stödja eller inte. Observera därför att lösningensgruppen inte tar några beslut huruvida Gapen ska ingå i 1.0 planen eller ej. Däremot om det är ett Gap som är av mindre prioritet och allvarlighetsgrad som med fördel kan hanteras efter 1.0, kommer det hamna i en VIOL3 backlog. Allt material som finns kopplat till Gapen ligger bifogad som bilaga på ärendet i DevOps. Kontakta din affärskonsult om du inte har möjlighet att komma åt detta på egen hand.
Nya beslut från lösningsgruppen
Datum | ID (Externa brädan) | Titel | Status efter beslut | Kommentar | Integrationspåverkan
2022-02-01 | 146116 | Aktörer utanför transportaffären kan inte prenumerera på transportuppgift | Investigate | Efter presentation av Gapet i lösningsgruppen så beslutades det att Gapet skulle sättas i investigate för att hanteras i lösningsrådet för en genomgång kring lösning för hur virkets geografiska ursprung hanteras i VIOL 3 och för vem/vilka olika information blir tillgänglig. Vidare så har gapet hanterats i lösningsrådet den 24/2-22 där man efter genomgången och diskussionen landade i att denna fråga bör förmedlas in till Biometrias råd för eventuell omprövning och troligtvis ett senare beslut i styrelsen. | Ja
2022-02-08 | 145047 | Leveranskvitto vid mätning i VIOL 3 uppfyller inte transportföretagens behov | Approved | Problembilden är tydlig och detta är något som Biometria anser att VIOL3 ska stödja i form av tillhandahålla informationen som är nödvändigt för chaufförerna att ta del av. Beslutet av detta Gap är således approved och ett initiativ för ändringshantering ska skrivas för att kunna ta ett slutgiltigt beslut om detta är något som VIOL3 ska stödja till 1.0 eller inte. | Nej
2022-02-08 | 124936 | Samma Hkod+ IntNr som köpare och säljare i ett FLK | Rejected | Beslut tagit att denna rejectas. Det kommer fortsatt fungera att använda samma Hkod + Intnr på både säljare och köpare i ett FLK. En konsekvens av detta blir då att samtliga efterföljande system (Biometrias BI samt externa system)behöver förhålla sig till led (index) eller ytterligare urval (ex kontraksidentitet) för att säkerställa att en leverans inte redovisas dubbelt. | Nej
2022-02-15 | 74173 | Utförande och ansvarigt transportföretag måste anges | Rejected | Gapet har tidigare behandlats i lösningsgruppen 2021-09-14 där beslut togs att det rejectades. Beslut om rejected kvarstår med motiveringen; Biometria kommer inte ta bort ett obligatorium att ange utförande och ansvarigt transportföretag. För att hantera problematiken med utländska chaufförer kommer det finns en alternativ lösning/work around att ange en dummyaktör ”unknow”. På så vis kan chauffören komma vidare och råvaruflödet riskeras inte att stoppas. | Nej
2022-02-22 | 145673 | "Fällningsvecka". Information som läggs till vid "anmälan av virke vid väg". (Producerad volym utan prodrapp eller anv av RAPP) | Approved | Ett datum som beskriver avverkningstidspunkt bör ligga på alla meddelanden som skickas från produktionssystemet. Lösningsgruppen bedömer gapet som viktigt men har svårt att prioritera det framför andra gap av mer brytande karaktär. Gapet kommer att behöva vara en del av kundernas prioriteringsövning på de kvarstående gapen. Gapet kommer därför inte lyftas för ändringsbegäran till 1.0. | Nej
2022-02-22 | 145686 | Tillföra information om slutskotat för AOs sortiment då Prodrapp eller RAPP ej används (Producerad volym) | Approved | Det är naturligt att också information om slutskotat ska ligga på alla meddelanden som skickas från produktionssystemet. Lösningsgruppen bedömer gapet som viktigt men har svårt att prioritera det framför andra gap av mer brytande karaktär. Gapet kommer att behöva vara en del av kundernas prioriteringsövning på de kvarstående gapen. Gapet kommer därför inte lyftas för ändringsbegäran till 1.0. | Nej
2022-03-01 | 145225 | Översikt över mätningstjänster, flöden, mätresultat, måttslagskvaliteter och siteunika produktlistor | Approved | Vid presentation av Gapet var samtliga i lösningsgruppen överens om att behovet av att få en bättre översikt när det gäller mätningstjänster, flöden, mätresultat och måttslagkvaliteter och sitespecifika produktlistor är tydlig och något som VIOL3 bör stödja. Förutom att det skulle ge en tydligare bild, skulle införande av en sådan funktion också ge en ökad transparens och insyn och i sin tur en förbättrad användbarheten. Gapet är därför godkänt och initiativ för ändringsbegäran om detta ska med till 1.0 eller inte kommer skrivas. | Nej
2022-02-22 | 86631 | Går ej att ha flera juridiska säljare där en av aktörerna inte är enskild firma/fysisk person | Approved | Vi förstår behovet att det skall ingå i VIOL3, men beslut har tagits att detta skall ingå i VIOL3 men inte till 1.0. I de fall där fastighet samägs av organisation och person får säljaren som är angiven på förstaledskontraktet ta ansvar för att förmedla mätbesked till ytterligare/övriga säljare (precis som i VIOL2). | Nej
2022-03-01 | 149910 | Ersättning efter verkligt transportarbete | Approved | Vid presentation av ovan nämnda Gap var samtliga i lösningsgruppen överens att detta ska stödjas i Viol 3. Den nya funktionaliteten, som inte återfinns i Viol 2, kommer att ge förutsättningar för en rättvisare prissättning av transporter då den faktiska kostnaden för en rutt speglas. Transportupphandling och administration kommer att förenklas och planering av transporter underlättas – ersättningen blir mer korrekt utifrån ruttens svårigheter. Lösningsgruppen ser alltså många uppsidor med den nya funktionaliteten och konstaterar också att mycket tid, pengar och engagemang har lagts ned i projektet. Lösningsgruppen konstaterar också att utebliven implementering av den beskrivna funktionaliteten INTE är stoppande för en produktionsättning av en 1.0 version av Viol 3. Gapet kommer därför inte lyftas för ändringsbegäran till 1.0. | Nej
2022-03-15 | 148370 | En leverans kan ha flera olika mät- och redovisningsdatum | Rejected | I VIOL3 har det infört begreppet leveransdatum, denna är gemensam och är endast en tidpunkt för hela leveransen. Leveransdatum föreslås därför som gemensam tidpunkt för hela leveransen. Med anledning av ovan svar så är beslut om rejected tagit. I VIOL3 finns leveransdatum som lösningsgruppen anser täcker in det behov som efterfrågas i Gapet. | Ja
2022-03-15 | 103646 | Bättre överskådlighet av Prislistehänvisning | Investigate | Beslut om att sätta gapet till investigate är taget. Biometria skall utreda möjligheter/begränsningar i AX/Dynamics/Affärsstödet för eventuell åtgärd till att öka användbarheten/överskådlighet i prislistehänvisningen. | Nej
2022-03-22 | 101429 | Manuell eller automatisk omkörning av kollektivvariant 1. | Investigate | Vi planerar att köra kapacitetstester i Dynamics vilket kommer att vara en pusselbit i att veta OM det är rimligt att räkna om kollektiv oftare än när kollektivet stänger. Detta gap får ligga i investigate tills vi vet när sådana kapacitetstester kan bli aktuella. När utfallen av dessa kapacitetstester är klara så kommer det att ge en förståelse om periodvis omräkning av kollektiv skulle vara möjlig eller om någon enklare lösning blir nödvändig. I endera fallet så ligger detta inte i planen för den just nu beslutade 1.0-version. Nästa avstämningstidpunkt då eventuellt en tidsplan kan sättas blir vid lösningsgruppens möte 20220405. | Nej
Preliminär planering för Gap i lösningsgruppen
Datum | ID (Externa brädan) | Titel | Status | Kommentar | Integrationspåverkan
2022-04-05 | 156631 | Transportresurs - Kortvirkesekipage saknas | New |  | Nej
2022-04-05 | 162057 | Hantering av transportsedlar i VIOL | New |  | Ja
2022-04-05 | 101429 | Manuell eller automatisk omkörning av kollektivvariant 1. | Investigate | Uppföljning av Gap efter tidigare beslut | Nej
2022-04-12 | 94178 | Behov av en bättre överblick av grundpriskomponenter i en transportprislista | New |  | Nej
2022-04-29 | 137890 | Omräkningsfaktor baserad på geografi och tid på året | New |  | Nej
2022-04-29 | 100746 | BI - Energiberäkna ankomstmätning | New | Kommer lyftas i ett scope tillsammans med övriga tre nedan | Nej
2022-04-29 | 100750 | BI - Möjlighet att se råvaru och transportkostnad på ett ställe (VIS/TIS) | New |  | Nej
2022-04-29 | 100752 | BI - Rapport på inmätt och prisräknad volym/värde där led 2 jämförs med led 1 | New |  | Nej
2022-04-29 | 100753 | BI - Blånad på partinivå | New |  | Nej